ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 24ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου

Αριθμ. Αποφ. 263/2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «(Δημοτικό Ιατρείο) στο Καράτουλα» με αριθμό μελέτης 338/09, μέχρι 30-11-11

Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 1 του μηνός Ιουλίου, του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 29716/27-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 29 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Καννής Ευστάθιος – Πρόεδρος, 2. Σκαρτσιάρης Παναγιώτης – Αντιπρόεδρος, 3. Τζουανόπουλος Δημήτριος – Γραμματέας, 4. Καράμπελας Αντώνης, 5. Παναγόπουλος Ιωάννης, 6. Παναγόπουλος Βασίλειος, 7. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 8. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 9. Βαρελάς Ιωάννης, 10. Δημουλιάς Λεωνίδας, 11. Ζέκιος Λεωνίδας, 12. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 13.  Τζίνη Διονυσία, 14. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 15. Μπίρμπας Κων/νος, 16. Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 17. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 18. Αντωνέλος Δημήτριος, 19. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, 20. Λιατσής Γαβριήλ – Επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας, 21. Ανδριόλας Γεώργιος, 22. Σεϊντής Βασίλειος, 23. Κουρμπανάς Γεώργιος, 24. Λιατσής Δημήτριος, 25. Γεράνιος Κων/νος, 26. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, 27. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 28. Καραμπέτσος Αθανάσιος, 29. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου»

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος, 2. Κοτσιλίμπας Γεώργιος, 3. Δημόπουλος Φώτιος 4. Γιαννακούλιας Θεόδωρος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και η πρόσκληση τους επιδόθηκε νομίμως.

Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα, με την υπ’ αριθμ. 29716/27- 6 - 2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Καράτουλα κ. Τσατσαμπάς Γεώργιος, ο οποίος και προσήλθε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο  η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

---------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 7 (στ) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: [Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «(Δημοτικό Ιατρείο) στο Καράτουλα» με αριθμό μελέτης 338/09, μέχρι 30-8-11] και ανέφερε:

«Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με το αριθ. 14803/11 έγγραφό της κατόπιν της από 4-5-11 αίτησης του αναδόχου του έργου «Δημοτικό Ιατρείο» στο Καράτουλα «Κ/Ξ Τρίγκας Βασίλειος – Τρίγκας Ασημάκης», εισηγείται την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 30– 08-11, διότι έχει γίνει διακοπή εργασιών από τις 17-2-11 [αρ.πρωτ. 4757] επειδή καθυστέρησε η πληρωμή του 3ου λογαριασμού. Επίσης ακολουθεί και ο 4ος λογαριασμός που έχει θεωρηθεί στις 22/3/11 [αρ.πρωτ. 797] και στάλθηκε στις 5-4-11 [αρ.πρωτ.11048] στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό για χρηματοδότηση».

Εν συνεχεία ο Αντιδήμαρχος κ. Β. Παναγόπουλος  προκειμένου το συμβούλιο να μην επανέρχεται συνεχώς στο θέμα, πρότεινε να παραταθεί το έργο, έως τις 30-11-11.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους και τον Πρόεδρο της Τ.Κ Καράτουλα ν’ αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10

- Την από 4-5-11 αίτηση του αναδόχου του έργου «Δημοτικό Ιατρείο» στο Καράτουλα «Κ/Ξ Τρίγκας Βασίλειος – Τρίγκας Ασημάκης

- Την αριθ. 14803/11 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος,

- Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Π.Δ 609/85

- Την πρόταση του Αντιδημάρχου, μετά από διαλογική συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Ομόφωνα εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Δημοτικό Ιατρείο» στο Καράτουλα με αριθμό μελέτης 338/09, έως 30-11-11, διότι έχει γίνει διακοπή εργασιών από τις 17-2-11 [αρ.πρωτ. 4757] επειδή καθυστέρησε η πληρωμή του 3ου λογαριασμού. Επίσης ακολουθεί και ο 4ος λογαριασμός που έχει θεωρηθεί στις 22/3/11 [αρ.πρωτ. 797] και στάλθηκε στις 5-4-11 [αρ.πρωτ.11048] στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό για χρηματοδότηση.

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ Καράτουλα ενέκρινε την παράταση προθεσμίας του αναφερόμενου έργου.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: Γ. Λιατσής – Επικεφαλής Μείζονος Μειοψηφίας και Χ. Γιάνναρος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 263/2011.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε. ΚΑΝΝΗΣ                                                         Δ. ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 13  –  7 - 2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΔ