ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 9ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου

Αριθ. Αποφ. 133/2012

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση της συντέλεσης αυτοδίκαιης οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποξήλωση, μεταφορά και επανατοποθέτηση προγράμματος φωτεινών σηματοδοτών πόλεως Πύργου» με αριθμό μελέτης 38/10

Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 5 του μηνός Απριλίου, του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 14053/30-3-2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 29 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Καννής Ευστάθιος – Πρόεδρος, 2. Σεϊντής Βασίλειος - Αντιπρόεδρος, 3. Τζουανόπουλος Δημήτριος – Γραμματέας, 4. Καράμπελας Αντώνιος, 5. Παναγόπουλος Βασίλειος, 6. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 7. Βαρελάς Ιωάννης, 8. Δημουλιάς Λεωνίδας, 9. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 10. Τζίνη Διονυσία, 11. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 12. Μπίρμπας Κων/νος, 13. Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 14. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 15. Αντωνέλος Δημήτριος, 16. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, 17. Μποσμής Κων/νος, 18. Ρωμαίος Στέφανος, 19. Λιατσής Γαβριήλ – Επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας, 20. Δημόπουλος Φώτιος, 21. Ανδριόλας Γεώργιος, 22. Κουρμπανάς Γεώργιος, 23. Λιατσής Δημήτριος, 24. Γεράνιος Κων/νος, 25. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, 26. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή συσπείρωση», 27. Καραμπέτσος Αθανάσιος, 28. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου», 29. Σκαρτσιάρης Πάνος – ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Παναγόπουλος Ιωάννης, 2. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 3. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος, 4. Γιαννακούλιας Θεόδωρος, ο οποίοι δεν προσήλθαν, αν και η πρόσκληση τους επιδόθηκε νομίμως.

Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα προσκλήθηκε στη συνεδρίαση με την υπ’ αριθμ. 14053/30-3-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και ο Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου κ. Σπυρίδωνας Δαρζέντας, ο οποίος δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο  η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

---------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 10ο (β΄) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: [Αναγνώριση της συντέλεσης αυτοδίκαιης οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποξήλωση, μεταφορά και επανατοποθέτηση προγράμματος φωτεινών σηματοδοτών πόλεως Πύργου» με αριθμό μελέτης 38/10] και ανέφερε:

«Τίθεται υπόψη του Σώματος το υπ’ αριθ. πρωτ. 654/9-3-12 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του δήμου, η οποία έχοντας υπόψη της:

- Τα συμβατικά τεύχη του έργου: «Αποξήλωση, μεταφορά και επανατοποθέτηση προγράμματος φωτεινών σηματοδοτών πόλεως Πύργου»

- Την από 7-7-2010 σύμβαση για την κατασκευή του παραπάνω έργου μεταξύ του δημάρχου και του αναδόχου

- Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 55 του Π.Δ 609/85 σύμφωνα με τις οποίες: «Η οριστική παραλαβή πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε δύο μήνες από τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης…

Αν η οριστική παραλαβή δεν διενεργηθεί μέσα σ΄αυτή την προθεσμία θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια 30 ημέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής όχλησης για τη διενέργειά της»

- Την περαίωση του έργου με ημερομηνία: 7-9-10

- Την ημερομηνία υποβολής τελικής επιμέτρησης: 10-9-10

- Το γεγονός ότι ο χρόνος εγγύησης έληξε στις: 10-12-11

- Το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει κοινοποιηθεί στο δήμο απόφαση ορισμού επιτροπής παραλαβής

- Το γεγονός ότι έγινε αναφορά για ορισμό επιτροπής παραλαβής με το 50999/8-11-11 έγγραφο του δήμου,

- Το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει συντελεστεί η οριστική παραλαβή του έργου,

- Το γεγονός ότι συντελέστηκε η παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας των 30 ημερών, δεδομένου ότι η ανάδοχος εταιρεία ΔΙΑΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε, υπέβαλε σχετική όχληση που πρωτοκολλήθηκε στις 8-2-12 με αριθ. πρωτ. 5707,

ε ι σ η γ ε ί τ α ι στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναγνώριση της συντέλεσης αυτοδίκαιης οριστικής παραλαβής του έργου, κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 55 του Π.Δ 609/85

Καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι ν’ αποφασίσουν επί της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του δήμου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου,

λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10

- Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 55 του Π.Δ 609/85

- Την υπ’ αριθ. πρωτ. 5707/8-2-12 αίτηση – όχληση του αναδόχου του έργου: «Αποξήλωση, μεταφορά και επανατοποθέτηση προγράμματος φωτεινών σηματοδοτών πόλεως Πύργου» «ΔΙΑΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΛΑΡΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε», περί συντέλεσης αυτοδίκαιης παραλαβής του έργου

- Την υπ’ αριθ. πρωτ. 654/9-3-12 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, μετά από διαλογική συζήτηση,

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι,

Αναγνωρίζει τη συντέλεση αυτοδίκαιης οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποξήλωση, μεταφορά και επανατοποθέτηση προγράμματος φωτεινών σηματοδοτών πόλεως Πύργου» με αριθμό μελέτης 38/10, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ:  Γ. Λιατσής, Φ. Δημόπουλος, Κ. Γεράνιος, Χ. Γιάνναρος, Α. Καραμπέτσος, Ι. Σεφερλής, Π. Σκαρτσιάρης, είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση πριν το θέμα τεθεί προς συζήτηση και έγκριση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 133/2012.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     ΤΑ ΜΕΛΗ                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε. ΚΑΝΝΗΣ                                                    Δ. ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 23 – 4  - 2012

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΔ