ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 22ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου

Αριθ. Αποφ. 398/2012

ΘΕΜΑ: Απόρριψη της από 17-10-12 ένστασης της αναδόχου του έργου «Επισκευή σεισμόπληκτου κτιρίου Μανωλοπούλειου Νοσοκομείου Πύργου» ISTOS Constructions ΑΤΕ, κατά της επιστροφής του 4ου λογαριασμού του έργου

Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 8                                                                  του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 49501/2-11-2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Καννής Ευστάθιος – Πρόεδρος, 2. Τζουανόπουλος Δημήτριος – Γραμματέας, 3. Καράμπελας Αντώνιος, 4. Παναγόπουλος Ιωάννης, 5. Παναγόπουλος Βασίλειος, 6. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 7. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 8. Βαρελάς Ιωάννης, 9. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος (προσήλθε στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης), 10. Δημουλιάς Λεωνίδας, 11. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 12. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 13. Μπίρμπας Κων/νος, 14. Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 15. Ανδρικόπουλος Φώτης, 16. Αντωνέλος Δημήτριος, 17. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, 18. Μποσμής Κων/νος, 19. Ρωμαίος Στέφανος, 20. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 21. Καραμπέτσος Αθανάσιος, 22. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου», 23. Σκαρτσιάρης Πάνος – ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Τζίνη Διονυσία, 2. Λιατσής Γαβριήλ – Επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας, 3. Δημόπουλος Φώτης, 4. Ανδριόλας Γεώργιος, 5. Γιαννακούλιας Θεόδωρος, 6. Σεϊντής Βασίλειος – Αντιπρόεδρος, 7. Κουρμπανάς Γεώργιος, 8. Λιατσής Δημήτριος, 9. Γεράνιος Κων/νος, 10. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και η πρόσκληση τους επιδόθηκε νομίμως.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

---------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «[Aποδοχή ή μη της από 17-10-12 ένστασης της αναδόχου του έργου «Επισκευή σεισμόπληκτου κτιρίου Μανωλοπούλειου Νοσοκομείου Πύργου» ISTOS Constructions ΑΤΕ, κατά της επιστροφής του 4ου λογαριασμού του έργου] και παραχώρησε το λόγο στον Αντιδήμαρχο της Δ/νης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος κ. Β. Παναγόπουλο, ο οποίος ανέφερε:

« - Μετά την εγκατάσταση του αναδόχου, τη συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος του ΥΠ.ΠΟ. και τις επιτόπιες αυτοψίες, η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων αποφάσισε να εγκρίνει την εκτέλεση σε 1η φάση μόνο επειγουσών στερεωτικών εργασιών στο κτίριο προκειμένου να αποτραπούν περαιτέρω ζημιές και να προστατευθεί το διατηρητέο κτίριο από την κατάρρευση και να αποτραπεί παράλληλα ο κίνδυνος ατυχημάτων. Οι εργασίες αυτές αναγράφονται αναλυτικά στα έγγραφα της.

Σύμφωνα με τις παραπάνω κατευθύνσεις η υπηρεσία προχώρησε στην σύνταξη και θεώρηση στις 19/3/12 του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του Πίνακα εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, προκειμένου να συμπεριλάβει τις προκύπτουσες επείγουσες μόνο στερεωτικές νέες εργασίες, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στον προϋπολογισμό δημοπράτησης. Το συνολικό μαζί με τον ΦΠΑ ποσό του 1ου ΑΠΕ ανερχόταν σε 613.747,20 ευρώ ισόποσο της αρχικής σύμβασης και το αντίστοιχο ποσό του Πίνακα εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης σε 227.645,98ευρώ. 
Ο 1ος ΑΠΕ το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και ο 1ος Πίνακας Συμπληρωματικών Εργασιών εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 129/5,4,2012 απόφασή του, μετά την θετική γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου Δημοσίων Έργων στο νομό (1ο/12 Πρακτικό, θέμα 15ο). Όμως με την 274/12 Πράξη του, το Ε’ κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου τοποθετήθηκε αρνητικά ως προς τον Πίνακα εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Στις 24/07/12 ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε ανασυντάχθηκαν έπειτα από την 274/12 Πράξη του Ε’ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ήταν αρνητική ως προς τον από 19/3/12 θεωρηθέντα ΑΠΕ (που είχε εγκριθεί με την 129/5,4,12 απόφαση Δ.Σ.) που περιελάμβανε και 1η Σ.Σ.Ε. Το συνολικό μαζί με τον ΦΠΑ ποσό του 1ου ανασυνταγμένου ΑΠΕ ανέρχεται σε 443.714,96 ευρώ έναντι αντίστοιχου ποσού 613.747,20 ευρώ της αρχικής σύμβασης.

- Στις 3/08/12 ο ανάδοχος υπέβαλε ένσταση κατά των ανασυνταχθέντων από την υπηρεσία 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. η οποία μαζί με την 35754/10,8,12 εισήγηση της υπηρεσίας στάλθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Το  Δημοτικό Συμβούλιο με την 301/10,9,12 απόφασή του απέρριψε την 3/8/12 ένσταση του αναδόχου και προχώρησε στην έγκριση των ανασυνταχθέντων από την υπηρεσία 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

- Στις 17/7/12 ο ανάδοχος υπέβαλε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών για καθυστέρηση πληρωμής του 1ου & 2ου λογαριασμού η οποία έγινε δεκτή από τη υπηρεσία με την 33528/23,7,12 απόφαση της, διότι συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του Ν.3669/12. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος για τον ίδιο λόγο είχε υποβάλλει ειδική δήλωση διακοπής εργασιών και στις 11/6/12 μη συνταγμένη όμως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08.

- Στις 21/08/12 ο ανάδοχος υπέβαλε ένσταση που στρέφεται κατά του 33527/7,8,12 εγγράφου της υπηρεσίας (επιστροφή 3ου λογαριασμού). Η ένσταση μαζί με την 2122/6,9,12 εισήγηση της υπηρεσίας στάλθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο με την 302/10,9,12 απόφασή του απέρριψε την από 21/8/12 ένσταση του αναδόχου.

- Με το 41638/17,9,12 έγγραφό της (μετά την από 17/9/12 πληρωμή του 2ου λογαριασμού) η υπηρεσία έδωσε εντολή επανέναρξης των εργασιών που είχαν διακοπεί μετά την από 17/7/12 ειδική δήλωση του αναδόχου.

- Με το 37491/14,9,12 έγγραφό της η υπηρεσία επέστρεψε τον 3ο (ανασυνταγμένο) λογαριασμό που είχε υποβάλλει στις 21/8/12 ο ανάδοχος.

- Στις 25/09/12 ο ανάδοχος υπέβαλε ένσταση που στρέφεται κατά του παραπάνω 37491/14,9,12 εγγράφου της υπηρεσίας. Η ένσταση μαζί με την 43293/12.10.12 εισήγησή της υπηρεσίας στάλθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο.

- Με το 42164/9.10.12 έγγραφό της η υπηρεσία επέστρεψε τον 4ο λογαριασμό που είχε υποβάλλει στις 19/9/12 ο ανάδοχος.

Στις 17/10/12 ο ανάδοχος υπέβαλε ένσταση που στρέφεται κατά του παραπάνω 42164/9.10.12 εγγράφου της υπηρεσίας (επιστροφή 4ου λογαριασμού), για τους λόγους που αναλυτικά εκτίθενται σ΄ αυτήν, η οποία συνοδεύει την παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της.

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου (Διευθύνουσα υπηρεσία), βάσει των διατάξεων του ΠΔ 171/87 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Π.Δ 186/96,  διαβίβασε την ένσταση στο Δημοτικό Συμβούλιο (Προϊσταμένη Αρχή) και ε ι σ η γ ε ί τα ι την απόρριψη της.

Συγκεκριμένα, οι απόψεις της υπηρεσίας, όπως διατυπώνονται στο υπ’ αριθ. 49555/2-11-12 έγγραφό της,  είναι οι εξής:

[Η από 17/10/12 ένσταση του αναδόχου, στρέφεται κατά του 42164/9.10.12 εγγράφου της υπηρεσίας με το οποίο επιστρέφεται ο 4ος λογαριασμός και ζητά την αποδοχή της ένστασης και την έγκριση του λογαριασμού όπως είχε υποβληθεί απ’ αυτόν.

Σχετικά με τα αναφερόμενα στην ένσταση του αναδόχου επισημαίνουμε τα εξής:

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην 43293/12.10.12 εισήγηση της υπηρεσίας σχετικά με την από 25/9/12 ένσταση του αναδόχου δεδομένου ότι λόγοι για τους οποίους επιστράφηκε ο 4ος λογαριασμός και οι αιτιάσεις του αναδόχου συμπίπτουν.

Παρακάτω αναφέρουμε συμπληρωματικά τα εξής:

Σχετικά με τα αναφερόμενα στην παρ. ΙΙ της ένστασης του αναδόχου παρατηρούμε:

Ο ανάδοχος με τον 4ο λογαριασμό που του επιστράφηκε ζητά να πληρωθεί θετικές ζημιές για σταλίες μηχανημάτων (δαπάνες μηχανημάτων σε αργία για το χρονικό διάστημα από 21/8/12 ως 17/9/12) και για έξοδα εγγυητικών επιστολών & ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ποσού 15.111,66€  με ΦΠΑ.

Όμως είναι προφανής υποχρέωση του αναδόχου να προγραμματίζει  τα συνεργεία του και τον εξοπλισμό του ανάλογα με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει στις εργολαβίες που εκτελεί ώστε να επιτυγχάνει το ευμενέστερο γι αυτόν τεχνικοοικονομικό αποτέλεσμα και επομένως να χρησιμοποιεί αντίστοιχα και τα διάφορα μηχανήματα που διαθέτει στα έργα.

Επομένως , ακόμα περισσότερο για το διάστημα που ο ανάδοχος  βρισκόταν σε νόμιμη διακοπή εργασιών δεν δικαιούται αποζημίωσης πχ για σταλία μηχανημάτων δεδομένου ότι το προσωπικό και τα μηχανήματα αποδεσμεύονται από την εργολαβία για το διάστημα της διακοπής και είναι δυνατόν να απασχολούνται σε άλλες εργολαβίες ή εργασίες του αναδόχου.

Ο ανάδοχος επίσης  ισχυρίζεται ότι είναι ψευδή τα αναφερόμενα από την υπηρεσία ότι μπορούσε να εκτελεί συμβατικές εργασίες. Οι ισχυρισμοί του όμως αυτοί δεν ισχύουν, δεδομένου ότι ήδη (μετά την πληρωμή του λογαριασμού και την άρση της εκ του λόγου αυτού διακοπής εργασιών) εκτελεί συμβατικές εργασίες. Όπως καθαιρέσεις και συναφείς εργασίες, εργασίες εκτοξευόμενου σκυροδέματος μικρού πάχους στις επιφάνειες των λιθοδομών κλπ

Ζητά επίσης ο ανάδοχος αποζημίωση για θετικές ζημιές για έξοδα εγγυητικών επιστολών κλπ.  Η υπηρεσία τον ενημέρωσε ότι από τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ.11 του Ν.3669/08 προβλέπεται ότι «…Σε περίπτωση υπερημερίας από καθυστέρηση πληρωμής οι θετικές ζημιές οφείλονται κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τον τόκο υπερημερίας».  Και επειδή με την αίτηση διακοπής εργασιών - όχληση που είχε υποβάλλει και έγινε αποδεκτή, δηλώνει την πρόθεσή του να διεκδικήσει αντίστοιχους τόκους υπερημερίας όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις, η διαδικασία πληρωμής των σχετικών θετικών ζημιών θα πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με την πιστοποίηση των τόκων υπερημερίας.

Ε. Κατόπιν των παραπάνω αναφερομένων η υπηρεσία μας εισηγείται την απόρριψη της από 17/10/12 ένστασης που υπέβαλε ο ανάδοχος του έργου].

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τους  Δημοτικούς Συμβούλους ν’ αποφασίσουν επί του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10

- Τις διατάξεις του ΠΔ 171/87 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Π.Δ 186/96, που αφορούν σε θέματα επίλυσης διαφορών που προκύπτουν μετά την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με τις οποίες ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλλει ένσταση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες, για κάθε πράξη της επιβλέπουσας υπηρεσίας που κρίνει ότι είναι βλαπτική των συμφερόντων του. Η υπηρεσία διαβιβάζει την ένσταση και εισηγείται σχετικά στην Προϊσταμένη αρχή, η οποία με απόφασή της αποδέχεται ή απορρίπτει το περιεχόμενο της ένστασης. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί προς την απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής ή περάσουν δύο μήνες χωρίς να έχει ληφθεί σχετική απόφαση, μπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας προς τον  Γ.Γ της Περιφέρειας, ο οποίος αποφαίνεται μετά τη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δημοσίων Έργων  και για έργα αρχικού συμβατικού προϋπολογισμού μέχρι 500 εκ. δρχ. μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 3 μηνών από την υποβολή της αίτηση θεραπείας

- Την με αριθ. πρωτ. 47202/17-10-12 ένσταση της αναδόχου του έργου «ISTOS Constructions ΑΤΕ» ,η οποία συνοδεύει την παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της,

- Την με  αριθ. 49555/2-11-12 έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, μετά από διαλογική συζήτηση,

κατά πλειοψηφία α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Απορρίπτει την με αριθ. πρωτ. 47202/17-10-12 ένσταση της αναδόχου του έργου «Επισκευή σεισμόπληκτου κτιρίου Μανωλοπούλειου Νοσοκομείου Πύργου»  «ISTOS Constructions ΑΤΕ» που υπεβλήθη, κατά της αριθ. 42164/09-10-12 πράξης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου με την οποία επιστρέφεται  ο 4ος λογαριασμός του έργου και αποδέχεται τις απόψεις της Δ/νσης Τ.Υ του δήμου όπως αυτές εκτέθηκαν στην υπ’ αριθ. 49555/2-11-12  εισήγησή της και αναλυτικά καταγράφονται στο σκεπτικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Ο Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου» κ. Ι. Σεφερλής κατά την ψηφοφορία του θέματος, δήλωσε παρών

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 398/2012.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε. ΚΑΝΝΗΣ                                                         Δ. ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος  30 – 11 - 2012

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΔ