ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 20ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου

Αριθ. Αποφ. 359/2012

ΘΕΜΑ: Έγκριση της έκθεσης του Δημάρχου σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Στον Πύργο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 17                                                                  του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 46429/12-10-2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 30 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Καννής Ευστάθιος – Πρόεδρος, 2. Σεϊντής Βασίλειος – Αντιπρόεδρος, 3. Τζουανόπουλος Δημήτριος – Γραμματέας, 4. Καράμπελας Αντώνιος, 5. Παναγόπουλος Ιωάννης, 6. Παναγόπουλος Βασίλειος, 7. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 8. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 9. Βαρελάς Ιωάννης, 10. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος, 11. Δημουλιάς Λεωνίδας, 12. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 13. Τζίνη Διονυσία,  14. Μπίρμπας Κων/νος, 15. Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 16. Ανδρικόπουλος Φώτης, 17. Αντωνέλος Δημήτριος, 18. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, 19. Μποσμής Κων/νος, 20. Ρωμαίος Στέφανος, 21. Λιατσής Γαβριήλ – Επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας, 22. Ανδριόλας Γεώργιος, 23. Κουρμπανάς Γεώργιος, 24. Λιατσής Δημήτριος, 25. Γεράνιος Κων/νος, 26. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, 27. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 28. Καραμπέτσος Αθανάσιος, 29. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου», 30. Σκαρτσιάρης Πάνος – ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 2. Δημόπουλος Φώτης, 3. Γιαννακούλιας Θεόδωρος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και η πρόσκληση τους επιδόθηκε νομίμως.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

---------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: [Έγκριση της έκθεσης του Δημάρχου σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος] και ανέφερε:

«Στο άρθρο 9 της απόφασης 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β’) ΥΠΕΣΔΔΑ, όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 7 της υπ. αριθ. 5694/03.02.2011 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. ορίζεται ότι:

«Για τον έλεγχο νομιμότητας υποβάλλεται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, με ευθύνη του Δημάρχου, έκθεση με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, εγκεκριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο»

Τίθεται υπόψη του Σώματος η από 17-10-12 Έκθεση του Δημάρχου σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

[Η θεσμοθετημένη σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος  για τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποκτά μεγαλύτερη σημασία μετά την εφαρμογή του Νόμου «Καλλικράτη» και την ενοποίηση των ΟΤΑ. Διαφορετικού τύπου, μεγέθους, οργάνωσης και σε πολλές περιπτώσεις αναπτυξιακού προφίλ ΟΤΑ, συγχωνεύονται και καλούνται σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, να ομογενοποιήσουν τις επί μέρους εσωτερικές λειτουργίες των υπηρεσιών τους. Σε αυτό ακριβώς το σημείο η σύνταξη του Νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτελεί βασικό εργαλείο αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης σε επίπεδο ενοποιημένου Δήμου. Με τον τρόπο αυτό, για πρώτη φορά η Διοίκηση του νέου «Καλλικρατικού» Δήμου έχει την δυνατότητα να λάβει γνώση όλων των προβλημάτων, ελλείψεων και παθογενειών που υπάρχουν στο εσωτερικό των υπηρεσιών του αλλά και στην δυνατότητα ή αδυναμία εξυπηρέτησης του πολίτη και διαμόρφωσης αναπτυξιακής πολιτικής. Επιπρόσθετα, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι το μοναδικό εργαλείο προγραμματισμού του Δήμου, που μπορεί να εξασφαλίσει τη συνέχεια στο έργο μιας Δημοτικής Αρχής και την αποτροπή μεμονωμένων και αποσπασματικών δράσεων και παρεμβάσεων που όχι μόνο δεν βοηθούν αλλά επιδρούν αρνητικά στην τοπική ανάπτυξη και την βελτίωση της ποιότητας ζωής σε επίπεδο Δήμου.

Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η προώθηση της τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Στα πλαίσια της εκπλήρωσης του στόχου αυτού, η μεθοδολογία εκπόνησης του ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου  Πύργου περιλαμβάνει την ολοκλήρωση τριών διακριτών σταδίων:

- Προετοιμασία και Οργάνωση

- Στρατηγικός Σχεδιασμός (Α Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος)

- Επιχειρησιακός - Οικονομικός Προγραμματισμός & Δείκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης (Β Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος)& Δείκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης

Αναλυτικότερα:

Α ΦΑΣΗ: Στρατηγικός Σχεδιασμός 1.1: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - Η γενική εικόνα της περιοχής του Δήμου και του Δήμου ως Οργανισμού. - Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής». - Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός». - Η περιοχή του Δήμου και οι κάθετες υπηρεσίες στο θεματικό τομέα «Τοπική οικονομία και απασχόληση». - Το οργανόγραμμα, το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου και οι οριζόντιες υπηρεσίες. 1.2: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - Το όραμα και οι αρχές του Δήμου - Η στρατηγική του Δήμου - Οι Άξονες, τα Μέτρα & οι Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Β ΦΑΣΗ: Επιχειρησιακός - Οικονομικός Προγραμματισμός & Δείκτες παρακολούθησης & Αξιολόγησης 2.1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΤΌΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ) 2.2.: ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ - Πενταετής προγραμματισμός και κωδικοποίηση των δράσεων - Εκτίμηση των εσόδων και των πηγών χρηματοδότησης για την υλοποίηση των δράσεων - Κατανομή των εσόδων στα έτη για την κάλυψη των δαπανών των δράσεων 2.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2.4. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με ευθύνη της Ομάδας Έργου που συγκροτήθηκε για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε σύμφωνα με διαμορφωμένες προδιαγραφές του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠΕΣΑΗΔ), τις σχετικές Οδηγίες της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο:

- Τα άρθρα 203-207 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

- Το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

- Το  Π.Δ.  185/2007  «Όργανα  και  διαδικασία  κατάρτισης, παρακολούθησης  και  αξιολόγησης  των  επιχειρησιακών  προγραμμάτων  των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού»

- Το  Π.Δ.  89/29-9-2011  «Τροποποίηση  του  υπ’ αριθμ.  (ΦΕΚ  221A΄) Προεδρικού  Διατάγματος  Όργανα  και διαδικασία  κατάρτισης,  παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού».

- Το  άρθρο  2  παρ.  5   «Ρυθμίσεις  επειγόντων  θεμάτων  Υπουργείου Εσωτερικών»  της  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου  που  δημοσιεύθηκε  στο ΦΕΚ 268Α΄/31-12-2011.

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση του ΕΠ, βασίζεται στην ανάγκη επίτευξης του τελικού αποτελέσματος, που αφορά στη σύνταξη και αποδοχή ενός μεσομακροπρόθεσμου προγραμματικού πλαισίου, που ανταποκρίνεται στην υφιστάμενη κατάσταση και που μπορεί να λειτουργήσει μέσα στα πλαίσια τόσο της θεσμικής κατοχύρωσης, όσο και των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που παρέχονται.

Κατά την διάρκεια της υλοποίησης και πριν το στάδιο του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, πραγματοποιήθηκε η δημόσια διαβούλευση με ευθύνη του Δήμου, οπότε και ακολούθησε η ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού και Οικονομικού Προγραμματισμού.

Αναλυτικότερα, οι ενέργειες που ακολουθήθηκαν στα πλαίσια της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Πύργου, ήταν:

Α Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

| α/α | Ενέργεια | Σχετικά Έγγραφα / Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- |
| 1 | Συγκέντρωση Στοιχείων από Υπηρεσίες του Δήμου | Υπεύθυνος Προγραμματισμού / Ομάδα Έργου |
| 2 | Συγκέντρωση Στοιχείων από ΝΠΔΔ | Υπεύθυνος Προγραμματισμού / Ομάδα Έργου |
| 3 | Συγκέντρωση Εισηγήσεων των Συμβουλίων των Δημοτικών Ενοτήτων αναφορικά με την Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Δημοτικών Ενοτήτων) | Συμβούλια των Δημοτικών Ενοτήτων |
| 4 | Προσδιορισμός Δυνατοτήτων Συνεργασίας με Όμορους Δήμους | Υπεύθυνος Προγραμματισμού / Ομάδα Έργου |
| 5 | Σύνταξη / Κατάρτιση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού (Α Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος) | Υπεύθυνος Προγραμματισμού / Ομάδα Έργου |
| 6 | Υποβολή Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού στην Εκτελεστική Επιτροπή | Υπεύθυνος Προγραμματισμού / Ομάδα Έργου |
| 7 | Εισήγηση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού (Α Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος) στο Δημοτικό Συμβούλιο | Εκτελεστική Επιτροπή |
| 8 | Ψήφιση Στρατηγικού Σχεδιασμού (Α Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος) από το Δημοτικό Συμβούλιο | Απόφαση 534/2011 |

Β Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

| α/α | Ενέργεια | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- |
| 1 | Δημοσιοποίηση Α Φάσης Επιχειρησιακού Προγράμματος στην Ιστοσελίδα του Δήμου | Από: 10/10/2012 Έως: 25/01/2012 Στην ιστοσελίδα του Δήμου: www. |
| 2 | Συγκαλείται η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για την Συζήτηση επί της Α Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τον Προσδιορισμό Προτάσεων / Δράσεων (αρ. 76 Ν.3852/2010) | Γνωμοδότηση 3/2012 |
| 3 | Υποβολή Γραπτών Εισηγήσεων / Προτάσεων από τις Υπηρεσίες του Δήμου | Υπηρεσίες του Δήμου |
| 4 | Υποβολή Γραπτών Εισηγήσεων / Προτάσεων από τα ΝΠΔΔ (Αποφάσεις ΔΣ ΝΠΔΔ) | ΝΠΔΔ |
| 5 | Συγκέντρωση Προτάσεων | Υπεύθυνος Προγραμματισμού / Ομάδα Έργου |
| 6 | Σύνταξη / Κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος (Β Φάση) | Υπεύθυνος Προγραμματισμού / Ομάδα Έργου |
| 7 | Υποβολή Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού στην Εκτελεστική Επιτροπή | Υπεύθυνος Προγραμματισμού / Ομάδα Έργου |
| 8 | Εισήγηση Επιχειρησιακού Προγράμματος (Β Φάση) στο Δημοτικό Συμβούλιο | Εκτελεστική Επιτροπή |
| 9 | Ψήφιση Επιχειρησιακού Προγράμματος (Β Φάση) από το Δημοτικό Συμβούλιο | Απόφαση 358/12 |

Καλείται  το Σώμα ν’ αποφασίσει επί της έκθεσης του δημάρχου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010

- Το άρθρο 9 της απόφασης 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β’) ΥΠΕΣΔΔΑ

- το άρθρο 2 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

- το κείμενο της έκθεσης του Δημάρχου σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, μετά από διαλογική συζήτηση, και τη διεξαγωγή ψηφοφορίας κατά την οποία σε σύνολο 30 δημοτικών συμβούλων, που προσήλθαν στη συνεδρίαση, έντεκα (11) σύμβουλοι της πλειοψηφίας ψήφισαν υπέρ,  εννέα (9) σύμβουλοι των τριών παρατάξεων της μειοψηφίας κατά και  δέκα (10) σύμβουλοι βρέθηκαν απόντες,

Κατά πλειοψηφία α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εγκρίνει την έκθεση του Δημάρχου περί διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Πύργου της οποίας το πλήρες κείμενο αναφέρεται λεπτομερώς στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Καταψήφισαν την έκθεση του δημάρχου οι δημοτικοί σύμβουλοι:

- Της παράταξης «Σύγχρονος Πύργος» κ.κ  Γ. Ανδριόλας, Β. Σεϊντής, Δ. Λιατσής, Α. Αγγελακοπούλου, Γ. Κουρμπανάς.

- Της παράταξης «Λαϊκής Συσπείρωσης» Χ. Γιάνναρος – Επικεφαλής και Αθανάσιος Καραμπέτσος.

- Ο Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο δήμο Πύργου» κ. Ιωάννης Σεφερλής.

- Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος κ. Π. Σκαρτσιάρης.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ  Δ. Τζουανόπουλος,  Ι. Βαρελάς, Γ. Θεοδωρέλος – Χαρίτος, Σ. Κωνσταντόπουλος, Κ. Μπίρμπας, Α. Ανδρικόπουλος, Δ. Αντωνέλος, Ι. Αργυρόπουλος του Παναγιώτη, Γ. Λιατσής, Κ. Γεράνιος, κατά την ψηφοφορία που διεξήχθη για το  θέμα βρέθηκαν απόντες.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  359/2012.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε. ΚΑΝΝΗΣ                                                         Δ. ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 31  – 10 - 2012

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΔ