ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 22ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ.  343/2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α Δήμου Πύργου», με αριθμό μελέτης 1/11

Στον Πύργο, σήμερα 25 του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 55400/21-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ευσταθίου Καννή, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μάκη Παρασκευόπουλου, o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 29 και ονομαστικά οι κ.κ:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Καννής Ευστάθιος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 2. Παναγόπουλος Ιωάννης, 3. Παναγόπουλος Βασίλειος, 4. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου, 5. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 6. Βαρελάς Ιωάννης, 7. Θεοδωρέλος – Χαρίτος Γεώργιος (Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου), 8. Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, 9. Τζίνη Διονυσία, 10. Φραγκαντώνης Παναγιώτης, 11. Μπίρμπας Κων/νος, 12. Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 13. Ανδρικόπουλος Φώτιος, 14. Αντωνέλος Δημήτριος, 15. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, 16. Μποσμής Κων/νος, 17. Ρωμαίος Στέφανος, 18. Μικελόπουλος Γεώργιος, 19. Δημόπουλος Φώτιος – Επικεφαλής Μείζονος Μειοψηφίας (κατόπιν παραιτήσεως του κ. Γαβριήλ Λιατσή και ομόφωνης απόφασης της παράταξης «Σύγχρονος Πύργος»), 20. Ανδριόλας Γεώργιος, 21. Σεϊντής Βασίλειος, 22. Κουρμπανάς Γεώργιος, 23. Λιατσής Δημήτριος, 24. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα (Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), 25. Διαμαντόπουλος Κων/νος, 26. Μεσσαλάς Δημήτριος (στη θέση του παραιτηθέντος κ. Γαβριήλ Λιατσή), 27. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», 28. Καραμπέτσος Αθανάσιος, 29. Σεφερλής Ιωάννης – Επικεφαλής της παράταξης «Ανταρσία στο Δήμο Πύργου».

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Τζουανόπουλος Δημήτριος, 2. Γεράνιος Κων/νος, 3. Μπελόκας Διονύσιος οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν,

4. Δημουλιάς Λεωνίδας (έχει τεθεί σε αργία).

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

------------------------------

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου το 14ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: [Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α Δήμου Πύργου», με αριθμό μελέτης 1/11] και εξέθεσε τα εξής:

[ Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου υπέβαλε στο Δ.Σ το υπ’ αριθ. 47000/15-10-13 έγγραφό της στο οποίο αναγράφονται τα εξής:.....Σας αποστέλλουμε τη σύμφωνη γνώμη της ΕΔΑ ΕΠΠΕΡΑΑ με αριθ. πρωτ. 107125/23-09-13 με την οποία συναινεί στο αίτημα του αναδόχου για παράταση προθεσμίας στο έργο «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α Δήμου Πύργου» μέχρι 31-10-14 και παρακαλούμε για την έγκρισή της από το δημοτικό συμβούλιο.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι με την εργολαβία μέχρι σήμερα έχει εκτελεσθεί τεχνικό αντικείμενο σε ποσοστό 71,05%.

Έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση στον Χ.Α.Δ.Α στη θέση «Καλάμι» και απομένει η τοποθέτηση δικτύου άρδευσης.

Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι χωματουργικές εργασίες στον Χ.Α.Δ.Α στη θέση «Κουβέλια» και εκτελείται η εργασία αργιλικής στρώσης.

Έχουν ολοκληρωθεί όλα τα τεχνικά έργα και όλες οι χωματουργικές εργασίες στον Χ.Α.Δ.Α στη θέση «Αγγινάρα» και εκτελείται η εργασία αργιλικής στρώσης.

Στοιχεία έργου:

Ημερομηνία σύμβασης: 28-11-12

Αρχική προθεσμία περαιώσεως: 28-07-13 [οκτώ μήνες]...»

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος του Δ.Σ παραχώρησε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Β. Παναγόπουλο, ο οποίος πρότεινε το έργο να παραταθεί έως 31-12-13.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους  και τον Πρόεδρο της Δ.Κ Πύργου, ν’ αποφασίσουν επί της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της πρότασης του Αντιδημάρχου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10 «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ,

- Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Π.Δ 609/85

- Το αριθ. πρωτ. 47000/15-10-13 έγγραφο με το οποίο η ΕΔΑ ΕΠΠΕΡΑΑ συναινεί στο αίτημα του αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α Δήμου Πύργου»

- Την αριθ. 47000/13 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος

- Την πρόταση του Αντιδημάρχου, μετά από διαλογική συζήτηση,

κατά πλειοψηφία α π ο φ α σ ί ζ ε ι

εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α Δήμου Πύργου», με αριθμό μελέτης 1/11, έως 31-12-13,  για την ολοκλήρωση του έργου.

- Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «Σύγχρονος Πύργος» κ.κ: Φ. Δημόπουλος – Επικεφαλής, Γ. Ανδριόλας, Α. Αγγελακοπούλου και Δ. Μεσσαλάς μειοψήφησαν διαφωνώντας με την πρόταση του Αντιδημάρχου για την παράταση προθεσμίας του έργου έως 31-12-13.

- Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ: Γ. Θεοδωρέλος – Χαρίτος, Κ. Μπίρμπας, Δ. Αντωνέλος, Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, Β. Σεϊντής, Γ. Κουρμπανάς, Δ. Λιατσής, Κ. Διαμαντόπουλος, Χ. Γιάνναρος, Α. Καραμπέτσος, Ι. Σεφερλής και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Καρυάς, είχαν αποχωρήσει απ’ τη συνεδρίαση, πριν τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  343/2013.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα

εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 3 –  12  - 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΝΝΗΣ